## Preparacion Paredes
PREPARACIÓN DE PAREDES CON REFUERZO — Closet y Cocina
Basado en tarifas derivadas del presupuesto de referencia (Living, Habitación Master, Baño Master, Oficina)
Supuestos / Tarifas base
Concepto | Valor | Unidad
Tarifa material estándar | 1.177 | $/sf
Mano de obra — Retirar placas | 0.7904 | $/sf
Mano de obra — Instalar refuerzos (blocking) | 1.4706 | $/sf
Mano de obra — Instalar placas | 1.5 | $/sf
Mano de obra — Aplicar acabado | 1.5615 | $/sf
Nota: tarifas de mano de obra son el promedio ponderado por sf observado en los 4 cuartos de referencia (no escala linealmente cuarto por cuarto en los datos originales -- ver conversación). Fuente: tabla de presupuesto provista por el usuario.
CLOSET — Preparación de paredes
Área bruta (sf) | 562 | sf
Deducción puerta (sf) | 23 | sf
Área neta a trabajar (sf) | 539
Actividad | Material ($) | SF | Mano de obra ($) | Total ($) | Cuadrilla | Rendimiento | Costo diario ($) | Días
Retirar placas de sheetrock — closet | 634.403 | 539 | 426.0256 | 1060.4286 | 2 Peones | 180 sf/día | 480 | 0.88755
Instalar refuerzos interiores (blocking para millwork/anclajes) — closet | 634.403 | 539 | 792.6534 | 1427.0564 | Carpintero + Peón | 150 sf/día | 680 | 1.1657
Instalar placas de sheetrock — closet | 634.403 | 539 | 808.5 | 1442.903 | Instalador de drywall | 160 sf/día | 480 | 1.6844
Aplicar acabado (empaste y lijado, listo para microcemento/pintura) — closet | 634.403 | 539 | 841.6485 | 1476.0515 | Finisher | 200 sf/día | 440 | 1.9128
PREPARACIÓN DE PAREDES — CLOSET | 2537.612 |  | 2868.8275 | 5406.4395 |  |  |  | 5.6504
COCINA — Preparación de paredes
Área bruta (sf) | 423 | sf
Deducción puerta (sf) | 92 | sf
Área neta a trabajar (sf) | 331
Actividad | Material ($) | SF | Mano de obra ($) | Total ($) | Cuadrilla | Rendimiento | Costo diario ($) | Días
Retirar placas de sheetrock — cocina | 389.587 | 331 | 261.6224 | 651.2094 | 2 Peones | 180 sf/día | 480 | 0.54505
Instalar refuerzos interiores (blocking para millwork/anclajes) — cocina | 389.587 | 331 | 486.7686 | 876.3556 | Carpintero + Peón | 150 sf/día | 680 | 0.71584
Instalar placas de sheetrock — cocina | 389.587 | 331 | 496.5 | 886.087 | Instalador de drywall | 160 sf/día | 480 | 1.0344
Aplicar acabado (empaste y lijado, listo para microcemento/pintura) — cocina | 389.587 | 331 | 516.8565 | 906.4435 | Finisher | 200 sf/día | 440 | 1.1747
PREPARACIÓN DE PAREDES — COCINA | 1558.348 |  | 1761.7475 | 3320.0955 |  |  |  | 3.4699
TOTAL COMBINADO — CLOSET + COCINA |  |  |  | 8726.535